|  |  |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО:  Зам. директора  По воспитательной работе  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.О. Феоктистова | УТВЕРЖДЕНО:  Директор ГБПОУ РО «ККПТ»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_Г.Ю. Вакулина  «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г. |

**ДОРОЖНАЯ KAPTA**

**по организации и проведению** **в ГБПОУ РО «ККПТ»**

**социально-психологического тестирования обучающихся СПТ -2022**

**в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ** в **2022-2023 учебном году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №    п/п | Мероприятия | Категория | Срок  исполнения | Ответственный |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Информационно-просветительская работа по подготовке к проведению социально-психологического тестирования** | | | | |
| 1 | Изучение методических рекомендаций по проведению СПТ |  | сентябрь 2022г. | Педагог-психолог, зам.директора по ВР |
| 2 | Совещание при директоре:  Порядок проведения СПТ | Администрация | сентябрь 2022г. | директор |
| 3 | .Утверждение локальных актов ГБПОУ РО «ККПТ» по организации социально-психологического тестирования |  | 09.09.2022г |  |
| 4 | Совещание с заместителем директора по ВР и педагогом-психологом «О проведении социально-психологического тестирования в ГБПОУ РО «ККПТ» в 2022-2023г.г.) | администрация | 09.09.2022г. |  |
| 5 | Организация и проведение информационно-разъяснительной кампании с родителями или законными представителями обучающихся и мотивационной работы с обучающимися в ГБПОУ РО «ККПТ» | Родители обучающихся 1- 4 курсов,  обучающиеся 1-4 курсов | сентябрь 2022г. | Классные  руководители.  Педагог-психолог |
| 6 | Размещение на сайте ГБПОУ РО «ККПТ» информационных материалов о проведении социально-психологического тестирования |  | сентябрь 2022г. | директор |
| 7 | Издание приказа «Об организации и проведении социально-психологического тестирования в ГБПОУ РО «ККПТ» в 2022 году» |  | сентябрь 2022г. | директор |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | руководители 1- 4 курсов | |
| **Запуск информационно-просветительской кампании.**  **Проведение социально- психологического тестирования** | | | | | |
| 1 | Инструктаж «Порядок проведения СПТ» | Педагог-психолог, классные руководители  1-4 курсов | сентябрь 2022г. | | Зам директора по ВР |
| 2 | Оформление добровольных информационных  согласий на участие в СПТ 2022 | Родители обучающихся  до 15 лет, обучающиеся  старше15лет | сентябрь 2022г. | | Педагог-психолог |
| 3 | Проведение родительских собраний по классам  «Социально-психологическое тестирование. Цели, задачи, порядок проведения» | Родители обучающихся 1-4 курсов | сентябрь 2022г. | | Педагог-психолог ,классные руководители1-4 курсов |
| 4 | Направление поименных списков обучающихся ГБПОУ РО «ККПТ», участвующих в проведении СПТ  на сайт (логин и пароль) | обучающиеся 1-4 курсов | Сентябрь  2022  года | | Зам директора по ВР |
| 5 | Проведение социально-психологического тестирования | обучающиеся 1-4 курсов | сентябрь-октябрь 2022г | | педагог-психолог |
| 6 | Направление информации о результатах прохождения СПТ муниципальному  координатору |  | ноябрь2022  год | | педагог-психолог |
| 7 | Размещение на сайте информации об итогах проведения СПТ 2022 |  | ноябрь2022  год | | педагог-психолог |
| 8 | Размещение публикаций в средствах массовой информации  по вопросам профилактики зависимого поведения, улучшения семейного воспитания, преодоления внутри семейных  конфликтов |  | февраль-май2023  года | | Зам директора по ВР |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Подведение итогов тестирования.**  **Организация исполнения рекомендаций и поручений по совершенствованию работы** | | | | | |
| 9 | Проведение анализа информации о результатах тестирования, информационно-просветительской кампани Издание приказа по итогам социально-  Психологического тестирования |  | Январь2023г | | педагог-психолог, зам директора по ВР, директор |
| 10 | Проведение с обучающимися (с высоким уровнем выявления«группы риска») и их родителями мероприятий по профилактике зависимостей, изменению поведения с использованием технологий | обучающиеся 1-4 курсов | Январь  -март 2023 г  сентябрь-декабрь  2023г. | | педагог-психолог |
| 11 | Коррекционная работа педагога психолога с группой риска по результатам тестирования | Обучающиеся 1-4 курсов | 2023 г.  1 полугодие  2 полугодие | Педагог- психолог | |
| 12 | Организация исполнения рекомендаций и поручений по совершенствованию работы |  | 2  полугодие 2023 года | | Психолог, социальный педагог, зам.директора по ВР |